Управление образования и молодежной политики Городецкого муниципального района

МБОУ «Зарубинская основная общеобразовательная школа»

с. Зарубино

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

27.09.2012г.	                      № 108 О\Д

Об утверждении планов мероприятий

по переходу на ФГОС

В целях  внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательном учреждении

приказываю:

1. Утвердить   План мероприятий МБОУ «Зарубинская ООШ» по переходу на ФГОС НОО на 2012-2013 уч. год»

Основание: решение педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2012г.)

Директор:                                                                                       Л.А. Потапова

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Зарубинская ООШ»

__________ Л.А.Потапова

Приложение к пр. № 108  О/Д от 27.09.2012 г.

План мероприятий

МБОУ «Зарубинская основная общеобразовательная школа»

по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты

начального общего образования.

2012/2013 учебный год

Цель:

Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «Зарубинская ООШ».

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координация деятельности школы по организации работы в условиях перехода на ФГОС-2 |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального образования | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 1.2. | Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний руководителей ШМО по переходу на ФГОС | Февраль-апрель 2013 | Зам. директора по УВР |
| 1.4. | Координация организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности и учёту внеучебных достижений обучающихся | В течение года | Зам. директора по УВР |
| - Распределение обязанностей на организацию деятельности по обеспечению перехода на ФГОС-2 |  |  |  |
| 2.1. | Коррекция основной образовательной программы начального образования с привлечением всех участников образовательного процесса | Январь-февраль 2012 | Администрация школы |
| 2.2. | Обеспечение перехода на ФГОС учебно-методическими комплектами ( 3 класс) | До 01.09.2013 | Директор школы |
| 2.3. | Подготовка публичных отчётов о ходе и результатах введения ФГОС | Ежегодно | Директор школы |
| - Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС через: дистанционные курсы, курсы повышения квалификации, модульные курсы | январь 2013 | Директор школы |
| 4. Информационно- аналитическая поддержка подготовки педагогических и руководящих кадров к переходу на ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Использование ресурсов сайта Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения –http://standart.edu.ru/ | Постоянно | Все работники школы |
| 4.2. | Обзоры методической литературы на тему «Учимся работать по новым стандартам» на совещаниях и семинарах | Сентябрь, ноябрь 2012 Январь 2013 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО, библиотекарь |
| - Методическое сопровождение процесса освоения и подготовки к введению ФГОС-2 |  |  |  |
| 5.1. | Информационно-методические совещания с учителями-предметниками по теме «Освоение идеологии нового ФГОС и концептуальных подходов к его построению» | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.2. | Информационно-методические совещание с учителями-предметниками по теме «Проект Закона об образовании и новый ФГОС для основной и полной общеобразовательной школы» | Сентябрь-октябрь 2012 | Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Инструктивно-методическое совещание «О проекте закона «Об образовании» | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР |
| 5.4. | Инструктивно-методическое совещание «Цели и задачи стандартов нового поколения» | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.5. | Организация и осуществление работы по оказанию помощи педагогу в подготовке к переходу на ФГОС | По плану работы МС, ШМО (не менее 2-х раз в год) | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.6. | Семинары «Использование деятельностных технологий обучения на уроках и во внеурочной деятельности»: |  |  |
| 5.6.1. | Технология критического мышления | По плану работы МС, ШМО | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.6.2. | Технология «Метод проектов» | По плану работы МС, ШМО | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.7. | Проведение семинаров по изучению документов, сопровождающих введение ФГОС: |  |  |
| 5.7.1. | - Круглый стол для учителей: «Примерные программы – разработка, апробация и внедрение ФГОС начального образования второго поколения» | Январь 2013 | Зам. директора по УВР |
| 5.7.2. | - Семинар для учителей «Профессиональная компетентность учителя» | Январь 2013 | Руководители ШМО |
| 5.7.3. | - Семинар для учителей «УУД для развития и обучения школьников» | Март 2013 | Руководители ШМО |
| 5.7.4. | - Семинар-практикум «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования» | Апрель 2012 | Зам. директора по УВР |
| 5.7.5. | - Круглый стол для учителей, которые работают в 1-2-х классах в 2012/1013 учебном году (обмен опытом по внедрению ФГОС) | Май 2013 | Зам. директора по УВР, руководительШМО |
| 5.7.6. |  Разработка диагностических методик по проектированию универсальных учебных действий и организация мониторинга для обучающихся 1-2-х классов на конец учебного года (ШМО учителей начальных классов) | Ежемесячно | руководитель ШМО |
| 6. Проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить динамику личностного развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт |  |  |  |
| 6.1. | Оценка уровня сформированности базовых компетентностей и функциональной грамотности педагогов начальных классов, готовящихся перейти к реализации ФГОС в 2012/2013 учебном году | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР |
| 6.2. | Диагностика интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность (проведение стартовой диагностики в 1-х классах) | В течение года | Администрация школы и педагоги |
| 6.3. | Диагностика уровня образовательных результатов обучающихся 1-2 классов, перешедших на ФГОС | Апрель 2013 | Зам. директора по УВР |
| 7. Меры по совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности реализации требований Стандарта нового поколения (в том числе выполнение программ внеурочной деятельности и здоровьесбережения) |  |  |  |
| 7.1 | Проведение консультаций с тематикой «Рекомендации по оснащению учебного процесса для выполнения основной образовательной программы и программ внеурочной деятельности и здоровьесбережения» | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 7.2 | Проведение аттестации учебных кабинетов, позволяющей сформировать заказ на дооборудование кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | В течение года | Администрация школы и педагоги |
| 8. Оформление нормативно-правовых актов перехода на ФГОС-2 |  |  |  |
| 8.1. | Издание приказа Управления образования об утверждении плана мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2012/2013 учебном году | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| 9. Обеспечение информации в средствах массовой информации о переходе на ФГОС-2 |  |  |  |
| 9.1. | Доведение до сведений участников образовательного процесса плана мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2012/2013 учебном году | Сентябрь 2012 | Администрация школы |
| 9.2. | Информирование общественности о ходе и промежуточных результатах реализации перехода на ФГОС с использованием Интернет-ресурсов, методических изданий, средств массовой информации | В течение года | Администрация школы |
| 9.3. | Обновление содержания специального раздела на официальном сайте школы для информационного сопровождения перехода на ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР |